## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2026年度
项目名称 |  | 数据政务发展规划项目经费 | 主管部门 | 南京市数据局
项目类型 |  | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2025年 | 完成时间 | 长期
实施单位 |  | 南京市数据局 | 项目负责人/ 联系电话 | 宋丽丽/18912998797
立项必要性 |  | 贯彻国家、省及市委、市政府部署，推进“十五五”数字南京建设规划编制。
实施可行性 |  | “十五五”数字南京发展规划是全市“十五五”重点专项规划，结合全市“十五五”规划编制工作会议精神及数字南京规划编制工作需要，采购“十五五”数字南京发展规划咨询服务。
项目实施内容 |  | 总结评估“十四五”时期数字南京建设成效及不足，分析“十五五”时期城市数字化转型的主要特征和基本趋势，研究提出“十五五”时期数字南京建设路径。聚焦数据要素市场化配置改革、数字经济高质量发展、数字社会普惠便捷、数字政府整体智治等方面，突出整体性、系统性、协同性，科学制定“十五五”数字南京建设规划的指导思想、基本原则、建设目标、重点任务等；分篇章布局提出数字经济、数字政府、数字社会等领域定性定量目标指标及重要改革举措、重要政策、重点平台载体、重点工程项目等；系统制定规划实施保障举措，提出实施规划的各项机制措施。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 25
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 数据政务发展规划项目经费 | 25 | 25
中长期目标 |  | 优化升级南京市“宁企通”惠企综合服务平台项目，开展政策拆解、精准匹配等功能建设，开展全市企业基础数据和专业资质数据对接和动态更新，部门申报事项流程定制和系统对接，“利企服务”和“政企互动”模块拓展建设，移动端应用服务拓展建设。积极完成全局十五五期间（2025-2029年）在数字南京顶层设计层面各类战略咨询、规划论证、项目研究等工作的辅助支撑。突出问题导向、目标导向，以评促建，以督促管，服务局中心工作，推动形成工作闭环，确保“三个重大”取得实效，促进数据工作高质量发展。构建高效数字基础设施，提升数据资源规模和质量，释放数据要素价值，增强数字经济发展质量效益。支撑一体化政务服务平台的高效稳定运行，提升市民和企业的服务体验，增强政府服务的透明度和响应速度。持续推进南京市综合政务服务自助办理平台优化升级，紧扣政务服务自助端全环节的优化，充分运用大数据、人工智能、区块链等新技术手段，打通业务链条和数据共享，促进政务服务标准化便利化。
年度目标 |  | 形成《“十五五”数字南京建设规划》 1. 总结数字南京建设发展现状。总结数字南京“十四五”建设成效，分析数字南京建设面临的问题及其原因。 2. 分析“十五五”时期数字南京建设总体形势。分析“十五五”时期国内外数字化发展形势，以及“十五五”时期数字南京建设的总体要求。 3. 明确“十五五”数字南京建设规划总体思路。结合“十五五”时期数字化发展新形势新要求，科学制定“十五五”数字南京建设规划的指导思想、基本原则、建设目标、布局架构等，提出“十五五”数字南京建设总体目标和主要指标体系。 4. 明确“十五五”数字南京建设重点任务。按照数字中国建设整体布局，制定重点发展任务，提出重点工作安排及专项行动，提出各领域定量定性细分目标指标及相关重要改革举措、重要政策、重点平台载体、重点工程项目等。 5. 制定“十五五”数字南京建设规划保障措施。从组织领导、政策部署、要素支撑、考核评估等方面，提出实施规划的各项举措，保障规划落地实施。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 预算执行率 | ＝100% | ＝100%
|  | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
产出指标 | 数量指标 | 工作完成量 | ≥50% | ≥95%
| 质量指标 | 系统验收合格率 | ＝100% | ＝100%
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 规划科学化水平 | 初具成效 | 显著提高
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意